План поэтапного перехода к внедрению ФГОС

МБДОУ «Детский сад № 32» Октябрьский район городского округа город Уфа РБ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2014** | | | | | | |
|  | **Нормативное обеспечение** | **Финансово-экономическое обеспечение** | **Организационное обеспечение** | **Кадровое обеспечение** | **Информационное обеспечение** | **Материально-техническое обеспечение** |
| **Август** | Изменения в годовой план, в документации пилотных групп |  | Педагогический совет | Изменения в планы по самообразованию педагогов, научно-методических семинарах | Публичные доклады на сайте ДОУ о самоанализе, об ООП |  |
| **сентябрь** | утверждение штатного расписания,  Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Изменения в план ФХД, штатного расписания после коррекции контингента ДОУ |  | Повышение квалификации педагогов |  |  |
| **Октябрь** |  | Апробация карт контроля ДОО на соответствие условий ФГОС ДО | Методическое обеспечение ООП |  |
| **Ноябрь** | Приказ о проведении фронтального контроля содержания и условий ДОО требованиям ФГОС ДО | Фронтальный контроль содержания и условий ДОО требованиям ФГОС ДО.  Собрание Попечительского Совета ДОО по по изменению в нормативных документах | Промежуточный контроль материально-технической базы и оборудования |
| **Декабрь** | Утверждение результатов контроля, К-85.  Приказ об изменении в номенклатуру дел ДОУ | Собрание трудового коллектива по определению результатов фронтального контроля, К-85; об изменении номенклатуре дел ДОУ |  |  |
| **2015** | | | | | | |
| **январь** |  |  | Совместное методическое объединение педагогов ДОУ и школы по обеспечению преемственности образования |  | Методическое обеспечение ООП | Пополнение библиотечного фонда |
| **Февраль** |  |  |  | Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС |  |
| **Март** |  |  | Общий мониторинг |  |  |  |
| **Апрель** | Изменения в коллективном договоре  Утверждение карт мониторинга ДОО. |  | Мониторинг результатов достижений пилотной группы |  | Карты мониторинга достижений детей по ООП |  |
| **Май** | Изменения в договоре с родителями (образовательные услуги, разрешение на диагностику) |  | Педагогический совет – результаты работы , рекомендации по переходу .  Итоговый контроль условий ДОО для реализации ФГОС.  Мониторинг профессиональных затруднений  Отчет руководителя творческой группы по организации работы по переходу на ФГОС ДО |  | Разработка ООП ДОО  Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФГОС |  |
| **Июнь** | Изменения в трудовые книжки, личные дела, ДИ, инструктажи |  |  |  |  |
| **Июль** | Изменения договоров со сторонними организациями |  |  |  |  |
| **Август** | Дополнительные соглашения с родителями по изменениям в образовательной деятельности |  |  |  |  |
| **сентябрь** | Утверждение базисного образовательного плана, ООП для ДОО, годового плана ДОО, документации групп | Изменения в план ФХД, штатного расписания после коррекции контингента ДОУ | Собрание трудового коллектива |  | Публичная презентация ООП на сайте,  Разработка индивидуальных образовательных маршрутов | Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |
| **Октябрь** |  |  | Родительское собрание по ознакомлению с нововведениями в образовательных услугах |  |  |  |
|  |  |  | Внутренний аудит содержания ООП и условий реализации на соответствие ФГОС  Организация отчетности по внедрению ФГОС |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2014** | |
| **Август** | Внесены изменения в годовой план, в документации пилотных групп, в планы по самообразованию педагогов, научно-методических семинарах ДОУ;  Повышение уровня осведомленности родителей и педагогов |
| **сентябрь** | Внесены изменения в план ФХД,; |
| **Октябрь** | Повышение уровня осведомленности родителей и педагогов;  апробированы карты контроля ДОУ на соответствие условиям ФГОС ДО |
| **Ноябрь** | Проведена экспертиза содержания и условий ДОУ требованиям ФГОС ДО.  Собрание Попечительского Совета ДОУ по изменению в нормативных документах ДОУ |
| **Декабрь** | Подготовлен проект бюджета с учетом финансовых затруднений на подготовку и переход ФГОС |
| **2015** | |
| **январь** | Внесены изменения и дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ (Устав до марта);  Определена преемственность образовательной деятельности ДОО и начальной школы по требованиям ФГОС ДО и НОО |
| **Февраль** | Выводы по базисному плану и определение основных направлений дальнейшей работы ДОУ |
| **Март** | Повышение квалификации сотрудников;  Проведен общий мониторинг ДОУ по соответствию ФГТ. |
| **Апрель** | Пополнение библиотечного фонда;  Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии ФГОС  Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО (фронтальный контроль всего ДОУ, анкетирование педагогических работников);  Внесены изменения в коллективном договоре. |
| **Май** | Устранение профессиональных затруднений |
| **Июнь** | Создание ООП;  Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФГОС  Определение вектора развития ДОУ в соответствии с ФГОС |
| **Июль** | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС |
| **Август** | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС;  Утверждение ООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС;  Приведение должностных инструкции работников ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО |
| **сентябрь** | Повышение деловой квалификации педагогов и родителей ДОУ;  Корректировка годового плана работы с учетом введения ФГОС  Обеспечение открытости и доступности ДОУ;  Разработка моделей взаимодействия ДОО с социальными партнерами  Анализ соответствия ДОУ ФГОС;  Утверждены базисный образовательный план, ООП для ДОО, годовой план ДОО, документации групп |
| **Октябрь** | Отчет по повышении квалификации педагогов ДОО о переходе на ФГОС ДО;  Ознакомление родителей с нововведениями в образовательных услугах. |
| **Ноябрь** | Отчет по внедрению ФГОС |
| **Декабрь** | Проведен внутренний аудит содержания ООП и условий реализации на соответствие ФГОС  Организация отчетности по внедрению ФГОС |

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Обеспечение качества услуг дошкольного образования, которое предусматривает:

* + обновление основной образовательной программы дошкольной организации с учетом требований стандарта дошкольного образования;
  + введение оценки деятельности дошкольной образовательной организации на основе показателей эффективности его деятельности;
* введение эффективного контракта в дошкольной организации, который предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых педагогов для работы;
* обогащение материально-технической базы и предметно-развивающей среды ДОО соответственно требованиям ФГОС ДО;
* изменение организационной структуры ДОО согласно требованиям «Закона об образовании в РФ», «ФГОС ДО»;
* изменение организации психолого-педагогической работы ДОО согласно требованиям «Закона об образовании в РФ», «ФГОС ДО».